枣庄市农业农机技术推广中心

2022年度服务高质量发展绩效考核工作任务年中完成情况公示

| 序号 | 任务要点 | 年度目标 | 年中目标 | 责任科室 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 思想作风能力建设 | 扎实推进干部思想作风能力建设，深入开展“五比五看”活动，认真落实“赢在中层”各项制度，全年举办“赢在中层·科长讲堂”20次以上，出台差异化考核办法，建立差异化考核激励机制，在单位内部树立鲜明的重实干重实绩导向。 | 深入开展“五比五看”活动，制定《关于开展“五比五看”提升思想能力作风活动实施方案》，积极开展青年理论大学习活动，不推进干部作风持续提升。认真落实“赢在中层”各项制度，上半年举办“赢在中层·科长讲堂”10次以上，起草差异化考核办法，着手建立差异化考核激励机制。 | 基层党组织、办公室、人事科 | 年中目标已完成 |  |
| 2 | 服务黄河流域生态保护和高质量发展 | 全力为高标准节水农业发展服务，认真做好旱作农业技术、水肥一体化的推广应用，2022年全市水肥一体化新增面积2万亩。 | 上半年，全市水肥一体化累计新增面积1万亩以上。 | 土肥技术推广科 | 年中目标已完成 |  |
| 3 | 大豆玉米带状复合种植机械化技术推广 | 协助做好《枣庄市大豆玉米带状复合种植农机化技术指导手册》的编写印发宣传等工作，做好3万亩推广任务的技术服务工作。 | 完成300册《枣庄市大豆玉米带状复合种植农机化技术指导手册》的编写发放工作；参与全市大豆玉米带状复合种植技术指导服务分组指导工作；组织参加部网上培训2次、省培训 1次；播前准备与苗期开展全市调研2次。 | 农机推广科 | 年中目标已完成 |  |
| 4 | “四减四增”三年行动 | 加大指导科学使用化肥农药农膜等农业投入品力度，全力推进我市农业绿色低碳发展水平提升。到2023年，配方肥应用面积达到13.67万公顷，化肥使用量降低率达3%，农药使用量降低率达6%，商品有机肥使用量达到28万吨。 | 推进农用薄膜科学使用，制定《枣庄市地膜科学使用与回收试点实施方案》，并开展相关技术指导。化肥使用量进一步降低，配方肥应用面积和商品有机肥使用量保持稳定。农药使用量降低率达3.3%。 | 植保科、土肥科、生态农环科 | 年中目标已完成 |  |
| 5 | 平安农机建设 | 开展“安全生产月”宣传活动，配合省厅开展一次“安全生产月”咨询日活动，全市开展安全生产宣传活动6次以上，发放宣传资料3000份以上；认真开展“农机3·15”宣传活动，及时在市级以上网站发布活动信息。 | 制定《枣庄市2022年农机“安全生产月”活动实施方案》， 完成“安全生产月”咨询日活动，全市开展安全生产宣传活动6次以上，发放宣传资料2000份以上；完成“农机3·15”宣传活动，及时在市级以上网站发布活动信息。 | 农机维修科、牌证服务科 | 年中目标已完成 |  |
| 6 | 主要作物栽培技术推广 | 围绕“工业强市、产业兴市”三年攻坚突破行动，聚焦“6+3”现代产业体系建设，积极做好马铃薯、设施蔬菜的技术指导与服务。到马铃薯、设施蔬菜等主要作物生产基地开展技术指导30次，及时印发8个主要农作物生产管理技术要点；电台讲课不少于15次、举办技术培训5次；认真做好全市小麦、玉米、棉花、油料、小宗粮食作物以及蔬菜、食用菌2022年生产情况调查及总结。 | 到马铃薯、设施蔬菜等主要作物生产基地开展技术指导20次，及时印发6个主要农作物生产管理技术要点；电台讲课不少于10次、举办技术培训4次；认真做好全市小麦、玉米、棉花、油料、小宗粮食作物以及蔬菜、食用菌2022年生产情况调查及总结。 | 农技科 | 年中目标已完成 |  |
| 7 | 果、茶生产技术指导、宣传、培训 | 围绕“工业强市、产业兴市”三年攻坚突破行动，聚焦“6+3”现代产业体系建设，为培育高质高效石榴产业提供技术支撑与服务。到石榴等果品生产基地开展生产技术服务50人次以上；及时起草印发产业生产管理技术要点；引进试验果树新技术3项；按上级部门要求完成本年度果、茶生产情况调查工作。 | （一）为石榴产业发展提供技术支撑和服务。（二）到果品生产基地开展生产技术服务35人次。（三）及时起草印发果业生产管理技术要点。（四）试验果树新技术2项。（五）按上级部门要求完成本年度果、茶等生产情况调查工作。 | 果茶技术推广科 | 年中目标已完成 |  |
| 8 | 主要农作物新品种展示示范推广及技术指导 | 加大新品种比较试验管理力度，提高品种试验工作质量和创新能力，完成9个小麦、12个玉米的新品种比较试验和新品种推荐工作；完成44个小麦、42个玉米新品种的展示评价工作；对4家种业企业的小麦种子繁种田监督抽查；完成种业统计和良种面积统计工作；督导辖区内种子市场信息点完成每月至少6次的报送工作。做好全国第三次农作物种质资源普查与收集该项收尾工作，不断完善已接收的199份资源的相关图片信息，保质保量完成任务目标。 | 完成小麦新品种比较试验和展示示范试验；完成2021-2022年度小麦品种试验监督检查工作；完成种业统计和良种面积统计工作:开展玉米新品种比较试验和展示示范试验；督导辖区内全国种子市场信息点报送工作。 | 种业科 | 年中目标已完成 |  |
| 9 | 农作物病、虫、草、鼠害的发生危害情况调查、会商、病虫情报发布及防控 | 按时开展小麦、玉米、果蔬等农作物病虫发生危害情况调查，发布病虫情报8期；及时开展病虫识别、农药使用技术指导、宣传等服务工作。 | 开展农作物病虫调查和技术指导，发布病虫情报4期，召开1次植保会商会 | 植保科 | 年中目标已完成 |  |
| 10 | 科学施肥技术推广，促进耕地质量不断提升 | 持续推进水肥一体化技术推广，2022年全市新增水肥一体化面积2万亩以上，及时开展主要作物田间试验示范，每个区（市）开展主要做物田间试验示范5-7个（含需跨年度开展的试验示范）。 | 上半年，全市水肥一体化累计新增面积1万亩以上。及时开展主要作物田间试验示范，每个区（市）开展主要做物田间试验示范5-7个（含需跨年度开展的试验示范）。 | 土肥技术推广科 | 年中目标已完成 |  |
| 11 | 农产品产地环境保护和监测体系建设 | 做好农业外来入侵物种防控和野生植物保护技术服务，及时调查、上报、防控、灭除发现的农业外来入侵物种；开展农用薄膜科学使用和回收工作的宣传、治理，积极推广符合国家标准全生物降解地膜、加厚高强度地膜，2022年在各区（市）至少建成一处废弃农膜回收站（点），完成24个农田地膜残留监测点检测工作；开展耕地土壤环境质量监测工作，推进全市农业环境监测网络建设，2022年完成全市161个监测点采样化验，形成监测预警情况总结报告。 | 购买药剂，分配到有关区（市），组织人员于5月份对前期发现的加拿大一支黄花进行了集中灭除，积极示范推广全生物降解地膜，在滕州市马铃薯种植基地实施全生物降解地膜试验示范面积120亩，并开展“农业环保在田间”志愿者服务活动。安排农田地膜残留监测任务，在全市范围内布设农膜残留监测点24处，将于农作物秋收后，开展采样检测工作。开展农膜回收利用体系建设，我市被列为全省废弃农膜回收贮运和综合利用网络建设两个整建制试点市之一。已完成全市141个监测点位采样工作，按照计划9、10月对花生等农产品进行采样，完成全部监测点采样，并将样品送检。 | 生态环保科 | 年中目标已完成 |  |
| 12 | 农药生产、经营许可管理及农药质量检测 | 结合农药经营、许可等管理工作需求，及时组织专家开展评审、实地核查；认真做好农药质量抽检工作，完成市级抽检20个，省市交叉抽检10个；积极开展农药相关调研，完成4次专题调研工作，形成4份调研报告，为更好开展农业农村工作提供农药相关情况支持。 | 认真做好农药质量抽检工作，，完成市级抽检20个，省市交叉抽检10个；积极开展农药相关调研，完成1次专题调研工作。 | 农药检定服务科 | 年中目标已完成 |  |
| 13 | “三品一标”认证服务 | 及时完成无公害农产品复查换证、绿色食品续展和年检、有机食品再认证等工作，新认证“三品一标”产品10个以上。加大“三品一标”宣传工作，确保宣传到位。 | 无公害农产品复查换证43个，绿色食品续展获证产品4个。新认证“三品一标”产品7个。加大宣传工作，在局网站和微信公众号，发布工作信息6条。 | 绿色食品发展服务科 | 年中目标已完成 |  |
| 14 | 农产品质量安全监测 | 配合省厅完成全年省级例行检测与监督抽查与专项检测任务，指导各区（市）开展好农产品质量安全监测工作；配合局质检科完成全年600批次蔬菜和水果产品质量安全例行检测、监督抽查及专项抽检任务。 | 完成全年省级监督抽查300批次，市级监督抽查150批次蔬菜和水果产品质量安全例行检测、监督抽查及专项抽检任务。 | 农产品质量检测服务科 | 年中目标已完成 |  |
| 15 | 农业机械化新技术、新机具引进、试验、示范与推广 | 重点推广秸秆精细还田、深耕深松、低损收获等先进技术，持续开展机收减损大宣传、大培训、大比武活动，积极推动落实小麦、玉米、水稻、大豆机收减损技术指导意见，强化增收减损技术支撑，确保粮食颗粒归仓。 | 完成小麦秸秆精细还田、打捆离田、秸秆灭茬、低损收获等先进技术工作；参加冬小麦“科技壮苗”技术指导活动，组织参加部和省举推广办的小麦机收减损技术培训；开展全市小麦机收减损及大豆玉米带状复合种植机械准备情况调研一次。协助完成市中区小麦玉米增收减损全程机械化项目启动。 | 农机推广科 | 年中目标已完成 |  |
| 16 | 农机产品质量调查咨询和农机维修服务 | 抓好三夏三秋等农机的检修、抢修、调试、保养服务，确保上阵作业机具性能状态良好。 | 下发《枣庄市关于全力抓好三夏农机检修服务工作的通知》，部署三夏农机检修与农机质量投诉工作。全力指导抓好三夏上阵机械检修保养，重点抓好小麦联合收割机、玉米精量播种机等大型机具的检修调试，检修机械不低于2万台（套）。 | 农机维修科 | 年中目标已完成 |  |
| 17 | 农业机械驾驶（操作）人员牌证核发和安全培训 | 举办一次全市农机牌证业务暨安全生产培训班，培训人数100人以上；做好农机牌证核发、农业机械驾驶人员的考试服务工作。新注册登记拖拉机800台，联合收割机800台，新办理拖拉机和联合收割机驾驶证200人次。 | 举办一次全市农机牌证业务暨安全生产培训班，培训人数100人以上；做好农机牌证核发、农业机械驾驶人员的考试服务工作。新注册登记拖拉机500台，联合收割机450台，新办理拖拉机和联合收割机驾驶证120人次。 | 牌证服务科 | 年中目标已完成 |  |
| 18 | 高素质农民培育 | 按时完成市农业农村局下达的2022年高素质农民培育培训任务；开展培训课程体系设计；遴选承办单位协助开展培训工作。 | 完成市级高素质农民200名培训任务。完成市级班专业种植能手、高素质女农民、农业新型经营主体带头人、乡村治理及社会事业发展带头人等4个专业课程设置；遴选培训承办单位。 | 农民科技教服务科 | 年中目标已完成 |  |
| 19 | 国家绿色防控整建制推进县创建 | 完成峄城、台儿庄国家绿色防控整建制推进县创建工作。 | 峄城、台儿庄获得2022年“国家绿色防控整建制推进县”称号。 | 植保 | 年中目标已完成 |  |
| 20 | 农业新技术、新优品种的引进、试验、研究和应用 | 完成4个棉花品种的短季棉新品种引进及茬口种植试验；完成《粮食减损增效配套技术集成与推广》的测产验收等工作；协同推广全生物可降解地膜替代技术项目，实施全生物可降解地膜新产品在马铃薯上的对比试验评价，建设全生物可降解地膜核心示范区400亩。 | 开展4个棉花品种的短季棉新品种引进及茬口种植试验；完成《粮食减损增效配套技术集成与推广》的小麦测产验收等工作；在滕州市开展实施全生物可降解地膜新产品在马铃薯上的对比试验评价，目前已经安排全生物可降解地膜核心示范区400亩。 | 农技科、生态农环科 | 年中目标已完成 |  |
| 21 | 自主知识产权申报 | 激励全体专业技术人员积极参与论文撰写、专利成果申报、生产标准制定等工作，全年取得各类自主知识产权不少于5项。 |  | 相关科室 | 年中目标已完成 |  |